## general_report
Project WIRE-Work
2024-02-20 10:21 오전에서 45 이슈를 표시.
키 (Key) | T-code | 상태 (Status) | Development | 생성일 | 변경일 | 3자테스터 | 요약 | 3자테스트 대상 | 3자테스트실제시작일 | 3자테스트실제종료일 | 고객테스트실제시작일 | 고객테스트실제종료일 | 결함여부 (Defect Y/N) | 테스트날짜 (Test Date) | 담당자 (PIC) | 비고 (Note) | Screen Type
PJ226584-28992 | ZCPCR2053 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더시스템스코리아_647 | 혼류 AU group 매핑 마스터 | 대상 | 2023-11-03 | 2023-11-09 |  |  | x | 2024-02-20 | Thu |  | 1 Step
PJ226584-29397 | ZCPCR5023 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_387 | ZCPCR5023-Direct Selling Expense Ratio for Net Realize Value | 대상 | 2023-11-06 | 2024-01-12 |  |  |  | 2024-02-20 | Thu | - Do not have the authorization | 2 Step
PJ226584-12132 | ZCPCR0002 | 고객테스트중 |  | 2023-06-30 7:17 오후 | 2024-02-06 10:11 오전 | (주)더비소프트_387 | 표준원가 기표 계정 및 출처그룹 지정 | 대상 | 2023-11-16 | 2023-11-24 |  |  | x | 2024-02-20 | Thu |  | 1 Step
PJ226584-49050 | ZCPCR2050 | 고객테스트중 |  | 2023-09-24 6:02 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | G/L Account mapping for Allocation Modify | 대상 | 2023-11-20 | 2023-11-28 |  |  | x | 2024-02-20 | Thu |  | 1 Step
PJ226584-38166 | ZCSCR3540 | 고객테스트중 |  | 2023-09-07 4:44 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더시스템스코리아_647 | 내부 수익/비용 계산 | 대상 | 2023-11-23 | 2024-01-17 |  |  | x | 2024-02-20 | Thu |  | 2 Step
PJ226584-29089 | ZCPCR3021 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | Weekly Receiving-Issue Data Extraction | 대상 | 2023-11-24 | 2023-11-29 |  |  | x | 2024-02-21 | Thu |  | 2 Step
PJ226584-49048 | ZCPCR2136 | 고객테스트중 |  | 2023-09-24 6:02 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_387 | 공정직과/배부 계산 및 기표 | 대상 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 2024-02-21 | Thu | 데이터 없음 → 고객테스트완료 (2/20) | 2 Step
PJ226584-28965 | ZCPCR2026 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2023-12-06 10:19 오전 | (주)더비소프트_899 | FI기표 유형별 관리 master | 대상 | 2023-12-05 | 2023-12-06 |  |  | x | 2024-02-22 | Thu |  | 1 Step
PJ226584-29086 | ZCPCR3018 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)비즈테크아이_22 | Receipt-Issue by Sloc Data Extraction | 대상 | 2023-12-06 | 2023-12-08 |  |  | x | 2024-02-22 | Thu |  | 2 Step
PJ226584-28973 | ZCPCR2034 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2023-12-13 10:29 오전 | 박진우 책임/SINGLEX테스트팀 | 가공비 배부 기준 관리 프로그램(Allocation Formula Master) | 대상 | 2023-12-09 | 2023-12-13 |  |  | ㅇ | 2024-02-22 | Thu | - Pwire Comment Done | 1 Step
PJ226584-28851 | ZCPCR0014 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-01-10 5:00 오전 | (주)더비소프트_899 | 혼합율 생성 대상 추출 | 대상 | 2023-12-13 | 2023-12-19 |  |  | ㅇ | 2024-02-22 | Thu | - Cannot Execute | 2 Step
PJ226584-28850 | ZCPCR0013 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | 조달대체 생성 | 대상 | 2023-12-13 | 2023-12-13 |  |  | ㅇ | 2024-02-22 | Thu | - Cannot Execute | 2 Step
PJ226584-29323 | ZCPCR4015 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:03 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)비즈테크아이_22 | Simulation Snapshot ML Data | 대상 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  |  | x | 2024-02-22 | Thu |  | 2 Step
PJ226584-29390 | ZCPCR5034 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)비즈테크아이_22 | ZCPCR5034-Create Onhand Quantity for Devaluation | 대상 | 2023-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  | 2024-02-22 | Thu | - No data (No value found with Company Code and BA) | 2 Step
PJ226584-28852 | ZCPCR0014 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-01-10 5:00 오전 | (주)더비소프트_899 | 혼합율 생성 | 대상 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  | ㅇ | 2024-02-23 | Thu | - Cannot Execute | 2 Step
PJ226584-29012 | ZCPCR2073 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | 사용자 지정 직과 배부 계산 및 기표 프로그램 | 대상 | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | ㅇ | 2024-02-23 | Thu | - Controlling Area 필드 누락 → 전자 전체 사용 LG01 - Posting 불가 → Comment 필요 | 2 Step
PJ226584-29325 | ZCPCR4017 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:03 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Create Parent-Child Str. Data for Material Simulation | 대상 | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  |  | x | 2024-02-23 | Thu |  | 2 Step
PJ226584-29445 | ZCPCR5103 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | ZCPCR5103-Report SIM Inventory Devaluation Detail | 대상 | 2024-01-04 | 2024-01-04 |  |  |  | 2024-02-26 | Thu | - Do not have the authorization | 2 Step
PJ226584-29340 | ZCPCR4032 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Simulation:Receiving-Issue Report by Item(RAW/WIP) | 대상 | 2024-01-09 | 2024-01-15 |  |  | x | 2024-02-26 | Thu |  | 2 Step
PJ226584-29375 | ZCPCR4067 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Display Rollup Report for Simulation | 대상 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | x | 2024-02-23 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-29328 | ZCPCR4020 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:03 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Create Rollup Data by Material for Simulation | 대상 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | x | 2024-02-23 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-29346 | ZCPCR4038 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더시스템스코리아_1003 | Inquiry Simulation PAC Rollup Cost Reconciliation | 대상 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |  |  | ㅇ | 2024-02-23 | Thuong | - Plant와 Product Material 필드 이상하게 입력 → 작성 完 → 결함 등록 필요 | 2 Step
PJ226584-29341 | ZCPCR4033 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Simulation:Receiving-Issue Report by Item(PROD/MERC) | 대상 | 2024-01-11 | 2024-01-12 |  |  | x | 2024-02-23 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-29342 | ZCPCR4034 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더시스템스코리아_1004 | Simulation: Receipt-Issue Report for All | 대상 | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  |  | ㅇ | 2024-02-23 | Thuong | - Material 컬럼 데이터 복사 불가 → 작성 完 → 결함 아님 | 2 Step
PJ226584-29006 | ZCPCR2067 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | 프로젝트 직과 계산 및 기표 | 대상 | 2024-01-12 | 2024-01-16 |  |  | x | 2024-02-27 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-28885 | ZCPCR0054 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-01-16 4:17 오후 | (주)더비소프트_899 | 담당자 정보 관리-Situation Management | 대상 | 2024-01-12 | 2024-01-16 |  |  | x | 2024-02-22 | Thuong | - Search 기능 이상 동작 → 작성 完 → 결함 등록 필요 → 고객테스트완료 (2/20) | 1 Step
PJ226584-29008 | ZCPCR2069 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-01-17 2:11 오후 | (주)더비소프트_899 | 프로젝트 직과 수행 결과 조회 | 대상 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | x | 2024-02-22 | Thuong | - Business Area 필드 Validation 미정상 동작 → 작성 完 → Comment | 2 Step
PJ226584-29007 | ZCPCR2068 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | 프로젝트 직과 기표 역분개 | 대상 | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  | 2024-02-22 | Thuong | - No data | 2 Step
PJ226584-29351 | ZCPCR5002 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | ZCPCR5002-Assign Product Type & Rule Category (수정) | 대상 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  | 2024-02-22 | Thuong | - Do not have the authorization | 1 Step
PJ226584-29000 | ZCPCR2061 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-01-23 10:38 오전 | (주)더비소프트_899 | 개발프로젝트 감가상각비 Global Cost 법인별 비율 관리 | 대상 | 2024-01-18 | 2024-01-23 |  |  | ㅇ | 2024-02-21 | Thuong | - EKHQ로 검색하지만 전체 데이터 출력됨 → 작성 完 → 결함 등록 完 (02/22) | 1 Step
PJ226584-29327 | ZCPCR4019 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:03 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Create PAC Data for Simulation | 대상 | 2024-01-19 | 2024-02-05 |  |  | x | 2024-02-21 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-29319 | ZCPCR0022 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:03 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | Origin Group Mapping Material Group | 대상 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  |  | x | 2024-02-21 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-29040 | ZCPCR2101 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | 전표직과 계산 및 기표 프로그램 | 대상 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  | x | 2024-02-21 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-28997 | ZCPCR2101 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-07 10:36 오전 | (주)더비소프트_899 | 전표 직과 계산 및 기표 프로그램 수정(CWF연계 반영 등) | 대상 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  | x | 2024-02-21 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-28888 | ZCPCR0057 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-02-01 10:40 오전 | (주)더시스템스코리아_1004 | 제조 - BOM 점검 To-Do | 대상 | 2024-01-31 | 2024-02-01 |  |  | x | 2024-02-21 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-49088 | ZCPCR5003 | 고객테스트중 |  | 2023-09-24 6:03 오후 | 2024-02-07 10:31 오전 | (주)더비소프트_899 | ZCPCR5003-Define S/L Grade Devaluation Rate | 대상 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  |  |  | 2024-02-21 | Thuong | - Do not have the authorization | 1 Step
PJ226584-60145 | ZCPCR5081 | 고객테스트중 |  | 2023-10-24 4:41 오후 | 2024-02-07 2:26 오후 | (주)더비소프트_899 | ZCPCR5081-Report LOCAL Inventory Devaluation Trend | 대상 | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  |  |  | 2024-02-21 | Thuong | - Do not have the authorization | 2 Step
PJ226584-29421 | ZCPCR5018 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-07 5:54 오후 | (주)더비소프트_899 | ZCPCR5018-Inquiry Sample Devaluation | 대상 | 2024-02-07 | 2024-02-07 |  |  |  | 2024-02-21 | Thuong | - Do not have the authorization | 1 Step
PJ226584-28882 | ZCPCR0107 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-02-19 5:02 오후 | (주)더비소프트_899 | Valuation Type 확장 원가 추정 | 대상 | 2024-02-13 | 2024-02-19 |  |  | x | 2024-02-21 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-28881 | ZCPCR0106 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-02-19 5:44 오후 | (주)더비소프트_899 | 판매 - 개별 표준원가 생성(Batch) | 대상 | 2024-02-15 | 2024-02-19 |  |  | x | 2024-02-27 | Thuong |  | 2 Step
PJ226584-29455 | ZCPCR5080 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-16 1:10 오후 | (주)더비소프트_899 | ZCPCR5080-Create LOCAL SVC PROD Devaluation | 대상 | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  |  | 2024-02-21 | Thuong | - ABAP Programming Error → 조치 完 - Company Code + Business Area : Do not have the authorization | 2 Step
PJ226584-29449 | ZCPCR5004 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 8:04 오후 | 2024-02-19 5:55 오후 | (주)더시스템스코리아_1003 | ZCPCR5004-Define Sales Deduction Rate | 대상 | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  |  |  | 2024-02-20 | Thuong | - Do not have the authorization | 1 Step
PJ226584-29046 | ZCPCR2107 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:57 오후 | 2024-02-16 4:38 오후 | (주)더시스템스코리아_1003 | 감상비 비용금액, 자산번호 및 직과정보 확인 Report | 대상 | 2024-02-16 | 2024-02-16 |  |  | ㅇ | 2024-02-20 | Thuong | - 출력 테이블에 AAZ라는 Business Area가 있고, 입력할 때도 추천 리스트 나왔는데 Searchhelp로 조회해보니 AAZ가 없음 → 작성 完 → 조치 完 (02/27) - Employee name 정상 반영 안됨 → 작성 完 → Comment | 2 Step
PJ226584-28883 | ZCPCR0108 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-02-19 3:58 오후 | (주)더비소프트_899 | Valuation Type 확장 원가 확정 | 대상 | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  |  | ㅇ | 2024-02-20 | Thuong | - Plant 필드에 입력된 상태면 Searchhelp 사용 불가 → 작성 完 → 결함 등록 完 (02/22) | 2 Step
PJ226584-28866 | ZCPCR0027 | 고객테스트중 |  | 2023-08-01 7:56 오후 | 2024-02-19 9:54 오전 | (주)더비소프트_899 | 비용 계획 생성 우선순위 관리 | 대상 | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  |  | x | 2024-02-20 | Thuong |  | 2 Step